## Hoja1
H. XL AYUNTAMIENTO DE TEPIC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 |  |  |  | TRIMESTRAL
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) |  |  |  | EJERCICIO 2017
DEPENDENCIA EJECUTORA: SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC (SIAPA) |  |  |  | DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 |  |  |  | FECHA DE ELABORACION : 10 DE JULIO DE 2017
|  |  |  | CUENTA BANAMEX |  | 7011/472405-8
No. DE OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION | COLONIA Y/O LOCALIDAD | INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA | SALDO | AVANCE FINANCIERO (%) | AVANCE FISICO (%) | METAS DE CAPACIDAD |  | METAS DE BENEFICIO
[8 empty] | U.DE M. | CANT. | U.DE M. | CANT.
17/FISM17001-CP | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROSAL ENTRE GIRASOLY JAZMIN, JAZMIN ENTRE ROSAL Y CAMINO A SAN JUANITO(SUBCOLECTOR A CARCAMO SAN JUANITO) COL. AZTLAN EL VERDE | AZTLAN EL VERDE | 628516.7 | 321514.8 | 307001.9 | 51% | 90% | ML | 166.7 | PERSONA | 76
17/FISM17002-CP | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NICARAGUA ENTRE RIO COLORADO Y RIO SUCHIATE, COL. FRESNOS ORIENTE | FRESNOS ORIENTE | 1588056.52 | 0 | 1588056.52 | 0% | 75% | ML | 426.9 | PERSONA | 284
17/FISM17003-CP | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ART. 40 ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CERRADA, COLONIA REFORMA | REFORMA | 820810.87 | 229088.96 | 591721.91 | 28% | 85% | ML | 256.2 | PERSONA | 232
17/FISM17010-CP | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESUS M. FERREIRA, ENTRE GILBERTO FLORES MUÑOZ Y JUVENTINO ESPINOZA Y CALLES CANDELARIO MIRAMONTES Y GILBERTO FLORES MUÑOZ ENTRE JESUS M. FERREIRA Y EMILIO M. GONZALEZ, COLONIA GOBERNADORES | GOBERNADORES | 1143022.74 |  | 1143022.74 | 0% | 93% | ML | 351.7 | PERSONA | 228
17/FISM17011-CP | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIDA KALHO, ENTRE PASEO DEL GERANIO Y AMALIA SOL EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO | BICENTENARIO | 399157.66 | 293290.84 | 105866.82 | 73% | 97% | ML | 246.2 | PERSONA | 56
17/FISM17022-CP | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PERU EN LA COLONIA MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | 7790877.69 |  | 7790877.69 | 0% | 40% | TANQUE | 1 | PERSONA | 7539
| ELABORÓ |  |  | REVISÓ |  |  |  |  | AUTORIZÓ
| FRANCISCO JAVIER AGUIAR ROBLES |  | ARQ. YARIBEL SEGUAME OCAMPO |  |  |  |  | LIC. LUIS JAVIER GONZALEZ OLVERA
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | DIRECTORA DE PLANEACION |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL SIAPA TEPIC

## Hoja2
H. XL AYUNTAMIENTO DE TEPIC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 |  |  |  | TRIMESTRAL
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) |  |  |  | EJERCICIO 2016
DEPENDENCIA EJECUTORA: SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC (SIAPA) |  |  |  | DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 |  |  |  | FECHA DE ELABORACION : 05 DE JULIO DE 2016
|  |  |  | CUENTA BANAMEX |  | 7008/107443-5
No. DE OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION | COLONIA Y/O LOCALIDAD | INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA | SALDO | AVANCE FINANCIERO (%) | AVANCE FISICO (%) | METAS DE CAPACIDAD |  | METAS DE BENEFICIO
[8 empty] | U.DE M. | CANT. | U.DE M. | CANT.
15/FISM17035B-CP | CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO DE CARCAMO DE BOMBEO JUVENTUD A COLECTOR COLOSIO EN LA ZONA ORIENTE DE TEPIC | TEPIC | 270,409.00 | 0 | 270,409.00 | 0% | 0% | ML | 174.95 | PERSONA | 20,000
16/SR17001-CP | CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE A CARCAMO DE BOMBEO DE EMISOR SANITARIO LOS VALLES | TEPIC | 416,990.69 | 0 | 416,990.69 | 0% | 0% | ML | 44.00 | PERSONA | 17,522