## F IV 3ER. TRIMES
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
PUBLICACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO (ENERO-SEPTIEMBRE) DE 2022
FONDO 4 DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
No. OFICIO DE APROBACIÓN Y FECHA | No. DE OBRA | TIPO DE OBRA | COLONIA Y/O LOCALIDAD | DEPENDENCIA EJECUTORA | ESTRUCTURA FINANCIERA |  |  |  |  | FUENTE DE FINANC. | METAS DE CAPACIDAD |  | METAS DE BENEFICIO |  | JORN. | [5 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | MONTO INICIAL | REDUCCION | AMPLIACION | MONTO FINAL | RENDIMIENTOS | [6 empty] | METAS DE CAPACIDAD |  | METASDE BENEFICIO |  | JORN.
[11 empty] | U. DE M. | CANT. | U.DE M. | CANT. |  | U. DE M. | CANT. | U. DE M. | CANT.
URBANIZACION MUNICIPAL
DDS-MUN-F4-017-001/2022 15/03/2022 DDS-MUN-F4-017-006/2022 18//07/2022 | 22/MF417001-CP | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | TEPIC | DGOPM | 4696287.05 | 27766.06 |  | 4668520.99 |  | FONDO 4 | M2 | 3470.03 | PERS. | 150 | 405 | M3 | 668.05 | PERS. | 150000 | 275 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-002/2022 22/03/2022 DDS-MUN-F4-017-007/2022 18/07/2022 | 22/MF417002-CP | REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT. | FRACC. JACARANDAS | DGOPM | 914104.29 | 194.35 |  | 913909.94 |  | FONDO 4 | M2 | 3470.03 | PERS. | 150 | 405 | M2 | 684.55 | PERS. | 288 | 340 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-003/2022 12/05/2022 DDS-MUN-F4-017-005/2022 24/06/2022 | 22/MF417003-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | TEPIC | DGOPM | 0 |  |  | 0 |  | FONDO 4 | M2 | 3470.03 | PERS. | 150 | 405 | M3 | 0 | PERS. | 0 | 0 | CANCELADA
DDS-MUN-F4-017-004/2022 03/06/2022 DDS-MUN-F4-017-008/2022 18/07/2022 | 22/MF417004-CP | RENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (SEGUNDA ETAPA) | TEPIC | DGOPM | 19999927.96 | 76154.15 |  | 19923773.81 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M3 | 2445.64 | PERS. | 150000 | 253 | CANCELADA
DDS-MUN-F4-017-009/2022 25/07/2022 | 22/MF417005-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | TEPIC | DGOPM | 715376.64 |  |  | 715376.64 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M3 | 146 | PERS. | 150000 | 0 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-010/2022 25/07/2022 | 22/MF417006-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. (2DA. ETAPA) | TEPIC | DGOPM | 715376.64 |  |  | 715376.64 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M3 | 146 | PERS. | 150000 | 0 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-011/2022 25/07/2022 DDS-MUN-F4-017-012/2022 21/09/2022 | 22/MF417007-CP | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. (2DA. ETAPA) | TEPIC | DGOPM | 4600070.85 | 46065.43 |  | 4554005.42 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M3 | 543.25 | PERS. | 150000 | 543 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-013/2022 30/09/2022 | 22/MF417008-CP | REHABILITACIÓN DE BARDEO PERIMETRAL DE LOS PANTEONES HIDALGO Y JARDÍN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | TEPIC | DGOPM | 969567.78 |  |  | 969567.78 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M2 | 301.84 | PERS. | 20000 | 407 | APROBADA
|  | SUBTOTAL |  |  | 32610711.21 | 27960.41 | 0 | 32460531.22
ELECTRIFICACIÓN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS PROYECTOS
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIVIENDA
0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONVENIO CONAGUA
0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONVENIO CDI
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CON RECUSOS DEL FONDO 3 (HASTA EL 3%)
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  | 32610711.21 | 27960.41 | 0 | 32460531.22 | 0

## ABRIL
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
PUBLICACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO (ENERO-SEPTIEMBRE) DE 2022
FONDO 4 DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
No. OFICIO DE APROBACIÓN Y FECHA | No. DE OBRA | TIPO DE OBRA | COLONIA Y/O LOCALIDAD | DEPENDENCIA EJECUTORA | ESTRUCTURA FINANCIERA |  |  |  |  | FUENTE DE FINANC. | METAS DE CAPACIDAD |  | METAS DE BENEFICIO |  | JORN. | [5 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | MONTO INICIAL | REDUCCION | AMPLIACION | MONTO FINAL | RENDIMIENTOS | [6 empty] | METAS DE CAPACIDAD |  | METASDE BENEFICIO |  | JORN.
[11 empty] | U. DE M. | CANT. | U.DE M. | CANT. |  | U. DE M. | CANT. | U. DE M. | CANT.
URBANIZACION MUNICIPAL
DDS-MUN-F4-017-001/2022 15/03/2022 DDS-MUN-F4-017-006/2022 18//07/2022 | 22/MF417001-CP | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | TEPIC | DGOPM | 4696287.05 | 27766.06 |  | 4668520.99 |  | FONDO 4 | M2 | 3470.03 | PERS. | 150 | 405 | M3 | 668.05 | PERS. | 150000 | 275 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-002/2022 22/03/2022 DDS-MUN-F4-017-007/2022 18/07/2022 | 22/MF417002-CP | REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT. | FRACC. JACARANDAS | DGOPM | 914104.29 | 194.35 |  | 913909.94 |  | FONDO 4 | M2 | 3470.03 | PERS. | 150 | 405 | M2 | 684.55 | PERS. | 288 | 340 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-003/2022 12/05/2022 DDS-MUN-F4-017-005/2022 24/06/2022 | 22/MF417003-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | TEPIC | DGOPM | 0 |  |  | 0 |  | FONDO 4 | M2 | 3470.03 | PERS. | 150 | 405 | M3 | 0 | PERS. | 0 | 0 | CANCELADA
DDS-MUN-F4-017-004/2022 03/06/2022 DDS-MUN-F4-017-008/2022 18/07/2022 | 22/MF417004-CP | RENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (SEGUNDA ETAPA) | TEPIC | DGOPM | 19999927.96 | 76154.15 |  | 19923773.81 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M3 | 2445.64 | PERS. | 150000 | 253 | CANCELADA
DDS-MUN-F4-017-009/2022 25/07/2022 | 22/MF417005-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | TEPIC | DGOPM | 715376.64 |  |  | 715376.64 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M3 | 146 | PERS. | 150000 | 0 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-010/2022 25/07/2022 | 22/MF417006-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. (2DA. ETAPA) | TEPIC | DGOPM | 715376.64 |  |  | 715376.64 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M3 | 146 | PERS. | 150000 | 0 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-011/2022 25/07/2022 DDS-MUN-F4-017-012/2022 21/09/2022 | 22/MF417007-CP | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. (2DA. ETAPA) | TEPIC | DGOPM | 4600070.85 | 46065.43 |  | 4554005.42 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M3 | 543.25 | PERS. | 150000 | 543 | APROBADA
DDS-MUN-F4-017-013/2022 30/09/2022 | 22/MF417008-CP | REHABILITACIÓN DE BARDEO PERIMETRAL DE LOS PANTEONES HIDALGO Y JARDÍN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | TEPIC | DGOPM | 969567.78 |  |  | 969567.78 |  | FONDO 4 | [5 empty] | M2 | 301.84 | PERS. | 20000 | 407 | APROBADA
|  | SUBTOTAL |  |  | 32610711.21 | 27960.41 | 0 | 32460531.22
ELECTRIFICACIÓN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS PROYECTOS
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIVIENDA
0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONVENIO CONAGUA
0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONVENIO CDI
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CON RECUSOS DEL FONDO 3 (HASTA EL 3%)
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  | 32610711.21 | 27960.41 | 0 | 32460531.22 | 0
L.C. VIANEY ABRIL ANAYA MARTINEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL